АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

| 02.02.2018 | с. Гавриловка 2-я | № 22 |
| --- | --- | --- |

О реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат»  в Гавриловском районе

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области  от 23.01.2018 №130  «О реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» и   в целях развития института классного руководства в образовательных организациях, выявления и распространения современных практик  воспитания, а также повышения социального и профессионального статуса классных руководителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» в Гавриловском районе (приложение 1).

2.Утвердить состав  организационного  комитета по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат»  в Гавриловском районе  (приложение 2).

3.    Директору МБОУ  2-Гавриловской сош  Филимонову А.А.:

3.1. обеспечить  выполнение  плана  по  реализации Проекта;

3.2. информировать отдел образования администрации района о выполнении показателей Проекта  в установленные сроки.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

администрации района                                                 Н.Н.Кузенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ПЛАН

по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат»  в Гавриловском районе

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведения совещания с руководителями ОО по реализации Проекта | 05.02.2018 | Отдел образования |
| 2. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО о механизмах реализации Проекта | 06.02.2018 | Отдел образования |
| 3. | Проведение совещания с классными руководителями о новых подходах к оценке эффективности работы классных руководителей | 07.02.2018 | Отдел образования Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 4. | Разработка сводного по школе плана-графика проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью | 08.02.2018 | Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 5. | Реализация планов-графиков проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью | Февраль-апрель (еженедельно) | Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 6. | Разработка дополнительных критериев оценки эффективности классного руководителя | До 20.02.2018 | Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 7. | Внесение изменений в положение об оплате труда классного руководителя | До 28.02.2018 | Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 8. | Продвижение Проекта в СМИ и социальных сетях | Февраль-апрель (еженедельно) | Отдел образования |
| 9. | Проведение рейтингования классных руководителей в соответствии с новыми подходами к оценке эффективности их работы | Март-апрель | Отдел образования |
| 10. | Применение новой системы стимулирования работы классных руководителей | Март-апрель | Директор МБОУ 2- Гавриловская СОШ |
| 11. | Обобщение лучших практик деятельности классных руководителей | Апрель | Отдел образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Состав  оргкомитета

по реализации регионального проекта «Институт классного

руководства: новый формат»  в Гавриловском районе

Горшкова Т.П.- заместитель  главы  администрации района, председатель;

Кузенкова Н.Н. - начальник отдела образования, заместитель председателя;

Щербакова Л.А.- специалист  отдела  образования,  секретарь;

Филимонов А.А. -директор МБОУ 2-Гавриловская сош;

Плужникова М.В.- заместитель  директора  МБОУ  2-Гавриловская  сош;

СайгановаЛ.С.- начальник   МКУ   «Централизованная  бухгалтерия»