
****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.08.2020 | с. Гавриловка 2 | № 166 |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Гавриловском районе в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и науки Тамбовской области от 28.08.2020 №1993 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2021 году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Гавриловском районе в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Гавриловском районе в 2021 году» согласно приложению 1.

2.Утвердить План мероприятий по подготовке выпускников 11 класса общеобразовательных организаций к итоговому сочинению (изложению) согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

администрации района Н.Н.Кузенкова

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Гавриловского района

от 28.08.2020 № 166

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Гавриловском районе в 2021 году»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Июль -август 2020 | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова) |
| 1.2. | Обсуждение результатов ГИА-2020,в том числе единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на августовской конференции и педагогических советах, на совещаниях у зам.главы района, на совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций, на заседаниях МО | август -сентябрь 2020 | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова),  МБОУ 2-Гавриловская сош (Н.Ю.Одрова, заместитель директора по УВР) |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1. | Формирование заказа, направление учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, на курсы повышения квалификации | Сентябрь-апрель  2020-2021 | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |
| 2.2. | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов | Сентябрь 2020 | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова),  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 2.3. | Участие в мониторинговых исследованиях качества образования в соответствии с приказами регионального уровня | В течение 2020-2021 учебного года | МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| **3.Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | |
| 3.1. | Утверждение дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Гавриловском районе в 2021г.» | Сентябрь 2020 | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |
| 3.2. | Подготовка приказа о назначении муниципального координатора проведения мониторинговых исследований и ГИА 2021г. | Сентябрь 2020 | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |
| 3.3. | Подготовка приказов отдела образования и МБОУ 2-Гавриловской сош по вопросам организации и проведения итогового сочинения (Изложения) | Ноябрь-декабрь 2021г. | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 3.4. | Участие в совещаниях, круглых столах, вебинарах, методических семинарах | В течение года | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова),  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  на муниципальном уровне:  лиц, ответственных за формирование РИС,  членов ГЭК,  руководителя ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей;  лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА | Декабрь- май | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова,Н.Н.кузенкова),  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| **5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным предметам в сентябре 2021г. | Сентябрь  2021 | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловской сош  (А.А.Филимонов) |
| 5.2. | Планирование работы по подготовке к проведению ГИА-2021: проведение семинаров по вопросам формирования РИС;  информирование руководителей образовательных организаций, населения, общественности по вопросам организации и проведении ГИА в формах ЕГЭ,ГВЭ и ОГЭ;  сбор сведений по образовательным организациям( далее- ОО ); консультирование по вопросам формирования РИС;  сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;  организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласии на обработку персональных данных от выпускников текущего года;  сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения);  отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей-инвалидов;  формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду;  проведение итогового сочинения (изложения);  сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА;  сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководителе, организаторах, общественных наблюдателях;  сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК;  формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППэ;  выверка сведений, внесенных в РИС по участникам, сотрудникам ППЭ, членам ГЭК | Октябрь 2020- апрель 2021г. | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021г. | Декабрь 2020г. | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 5.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями ,обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИа-11,охрану правопорядка | Апрель-май 2021г. | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |
| 5.5 | Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА, участие в совещаниях управления образования и науки области по вопросам организации общественного наблюдения в 2021г. | Февраль-март 2021г. | Отдел образования  (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 5.6 | Организация индивидуальных консультаций лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей ГИА-2021 | Май 2021г. | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей).  Организация и проведение: участие в видеоконференциях управления образования и науки области | в течение года | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова,Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.7 | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте отдела образования:  о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения,  о сроках и месте подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ,  О сроках проведения итогового сочинения (изложения),  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,  о сроках ,местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения) | Октябрь 2020-май 2021 | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова, Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.8 | Ознакомление участников, родителей( законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | Октябрь 2020-май 2021 | Отдел образования (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.9 | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Отдел образования  (Е.Ю.Мешкова, Н.Н.Кузенкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Постоянно | Отдел образования  (Е.Ю.Мешкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.11 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. | Постоянно | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.12 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течении года | МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.13. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты, на телефон «горячей линии» | Постоянно | Отдел образования  (Е.Ю.Мешкова, Н.Н.Кузенкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.14. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11.Проведение специальных мероприятий с участием выпускников прошлых лет, родительской общественности | Март- апрель 2021г. | Отдел образования  (Е.Ю.Мешкова, Н.Н.Кузенкова)  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| 6.15 | Контроль за организаций и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведеннию | Постоянно | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |
| 6.16. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова),  МБОУ 2-Гавриловская сош (А.А.Филимонов) |
| **7.Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 7.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА -11 | по отдельному графику | Отдел образования (Н.Н.Кузенкова) |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Гавриловского района

от 28.08.2020 №166

План мероприятий

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) выпускников 11-х классов

в 2020/2021 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. | Обобщение аналитического материала по результатам ГИА, результатов написания итогового сочинения: ошибок, замечаний за 2020-2021 учебный год | Сентябрь | Образовательные организации |
| 2. | Ознакомление с нормативно- правовыми документами, регламентирующими порядок организации, проведения итогового сочинения и критериям его оценивания в 2020-2021 учебном году | Сентябрь | Образовательные организации |
| 3. | Разработка плана мероприятий по повышению качества школьного филологического образования и подготовке учащихся к итоговому сочинению на 2020-2021 учебный год | Сентябрь, октябрь | Образовательные организации |
| 4. | Оформление информационных стендов по итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь | Образовательные организации |
| 5. | Размещение на сайтах отдела образования и МБОУ 2-Гавриловской сош информации о проведении итогового сочинения( изложения) в 2020-2021 учебном году, нормативно- правовые и инструктивно-методические документы, регламентирующие порядок проведения итогового сочинения | Сентябрь | Образовательные организации |
| 6. | Обсуждение вопроса сдачи итогового сочинения на заседании МО учителей русского языка и литературы | Сентябрь, октябрь | Образовательные организации |
| 7. | Проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, классных собраний, практикумов по организации ,подготовке и проведению итогового сочинения | Сентябрь, октябрь | Образовательные организации |
| 8. | Организация практических занятий, консультаций, лекций с учащимися по подготовке к итоговому сочинению | Сентябрь, октябрь | Образовательные организации |
| 9. | Занятие- практикум с обучающимися по заполнению бланков регистрации, бланков записи | Октябрь | Образовательные организации |
| 10. | Реализация программ предметных элективных курсов | Сентябрь, ноябрь | Образовательные организации |
| 11. | Подбор художественной литературы и составление медиатеки по произведениям и кинофильмам в рамках подготовки к итоговому сочинению | Сентябрь, ноябрь | Образовательные организации |
| 12. | Совещание руководителей ОО по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | Отдел образования района |
| 13. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно- художественного творчества «Шедевры из чернильницы» | Ноябрь- декабрь | Отдел образования района |
| 14. | Анализ результатов пробного итогового сочинения (изложения), обсуждение на заседании МО учителей русского языка и литературы | Ноябрь | Отдел образования района |
| 15. | Организация работы по коррекции знаний учащихся с учетом результатов пробного итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | Образовательные организации |
| 17. | Организация написания итогового сочинения (изложения) | Декабрь | Образовательные организации |