****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 17.02.2021 | с. Гавриловка 2-я | № 65 | | | |  |  | |
|  |  |  | | |

«Об организации работы по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» и утверждение «Дорожной карты» мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» на 2021 год

В соответствии с приказом Управления образования и науки области от 12.10.2020 г № 2334 «Об организации работы по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» и утверждение «Дорожной карты» мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» на 2021 год., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» на 2021 год. (приложение №1).

2. Назначить муниципальным куратором, специалиста отдела образования Л.А. Щербакову, ответственного за информационно-методическое сопровождение Дорожной карты.

3.Директору МБОУ 2- Гавриловской сош А.А. Филимонову назначить ответственных за выполнение комплекса мер « Дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.Н. Кузенкова

администрации района

Приложение

**«Дорожная карта»**

**мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания**

**в общеобразовательных организациях Тамбовской области**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Назначение кураторов, ответственных за информационно-методическое сопровождение Дорожной карты (далее – Куратор) | До 24 февраля | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района  А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Нормативный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.  Размещение нормативного акта на сайте |
| 2. | Создание на официальном сайте отдела образования , МБОУ 2- Гавриловской сош в разделе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» вкладку «Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | До 25 февраля | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района  А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Наличие раздела, вкладки на официальных сайтах |
| 3. | Принятие локального акта о создании в базовых общеобразовательных организациях (далее – ОО) рабочих групп по проектированию и апробации рабочей программы воспитания (далее – Программа) | До 28 февраля | А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Приказ  руководителя ОО.  Размещение приказа на сайте |
| 4. | Проведение установочного совещания в целях подробного рассмотрения вопросов, связанных с мероприятиями плана Дорожной карты | март | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района  А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Размещение материалов на официальных сайтах |
| 5. | Размещение Программ на официальных сайтах ОО | До 05 марта | А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Размещённые Программы на официальных сайтах ОО |
| 6. | Аудит Программ ОО | 05-15 марта | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района | Информационно-аналитическая справка Куратора, размещенная на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 7. | Корректировка Программ ОО по итогам аудита | 10 – 15 марта | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района | Размещение скорректированного проекта Программы на сайте ОО |
| 8. | Формирование и размещение на сайтах списков ОО, внедряющих Программы (модули Программы) и активных ссылок на проекты Программ ОО, размещенных на сайтах ОО | До 18 марта | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района | Наличие списков и ссылок на сайте. |
| 9. | Проведение муниципального этапа регионального конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области» | Февраль - май | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района о проведении конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях |
| 10. | Презентация проекта Программ ОО на заседаниях руководителей образовательных организаций | май | Н.Н. Кузенкова- начальник отдела образования администрации района  А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Организованное коллективное обсуждение проекта Программы |
| 11. | Актуализация, утверждение Программ ОО и размещение её на сайте ОО | Август | А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Приказ директора ОО об утверждении Программы.  Размещение на сайте ОО |
| 12. | Внедрение Программ воспитания в ОО | С 01 сентября 2021 года | А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Размещение ссылок на Программу ОО в специализированном разделе на официальных сайте отдела образования администрации района |