**Комплекс мер «Дорожная карта» по выполнению плана мероприятий**

**Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»**

**на 2021 год в общеобразовательных организациях Гавриловского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Назначение муниципальных кураторов и ответственных в общеобразовательных организациях за организационное, информационно-методическое сопровождение Конкурса (далее – муниципальные кураторы) | До 5 февраля | Н.Н.Кузенкова- начальник отдела образования администрации района  А.А. Филимонов – директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Приказ отдела образования  администрации района  Приказ МБОУ 2- Гавриловской сош |
| 2 | Создание специализированных вкладок на официальных сайтах отделов образований, образовательных организаций , отражающих ход проведения Конкурса согласно приложениям | Февраль | И.А. Рогожина – специалист отдела образования администрации района  А.А. Филимонов- директор МБОУ 2- Гавриловской сош | Наличие специализированных вкладок на официальных сайтах отдела образования, образовательных организациях отражающих ход проведения Конкурса (приложение 1,2,3) |
| 3 | Участие во Всероссийской акция «Добрая суббота» | Февраль  (выходные дни) | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и образовательных организаций. |
| 4 | Тематические недели и месяцы «Большой перемены».  Проведение познавательных прямых эфиров, акций, встреч | Февраль - март | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Мониторинг участия образовательных организаций в тематических неделях  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований и общеобразовательных организациях (ежемесячно до 5 числа месяца) |
| 5 | ПредУниверсариум, направленный на развитие компетенций у школьников 9-11 классов общеобразовательных школ | Февраль - декабрь | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Мониторинг участия образовательных организаций в ПредУниверсариуме  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований и общеобразовательных организаций (раз в две недели ) |
| 6 | Семинары для родителей, профориентационный лекторий «Большой перемены» | Февраль - декабрь | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Мониторинг участия родителей в семинарах и лекториях  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и образовательных организаций (ежемесячно до 5 числа месяца) |
| 7 | Участие во втором сезоне Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 28 марта | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Мониторинг регистрации и участия школьников в соответствующих этапах Конкурса  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций (еженедельно)  Достижение |
| 8 | Проведение тематических уроков по ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой «Большой перемены», а также Эко-уроков, которые будут реализовывать участники конкурса и затронут важные вопросы развития эко-туризма, развития экологических территорий страны и сохранения планеты | Апрель | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Мониторинг проведения тематических уроков  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций (до 5 мая 2021 г. по прилагаемой форме) |
| 9 | «Выпускной-2021» муниципальный выпускной | 26 июня | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 10 | Организационная работа по сопровождению обучающихся во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» | Сентябрь | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 11 | Участие во Всероссийском родительском собрании (дистанционный формат) | Сентябрь | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 12 | Организация мероприятий «Классная встреча» | Ноябрь | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 13 | Новогодний турнир «Большой перемены» на основе содержания «Уроков Большой перемены» | 25 декабря | Общеобразовательные организации района  Отдел образования администрации района | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 14 | Мониторинг выполнения «Дорожной карты» образовательными организациями | До 30 декабря | Общеобразовательные организации района  Отдел образования | Информационно-аналитическая справка  Рейтинг образовательных организаций  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отдела образования и общеобразовательных организаций |

Приложение 1

к «Дорожной карте»

**Инструкция по наполнению специализированной вкладки, отражающей ход проведения мероприятий, в рамках реализации плана Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на 2021 годв муниципальных образованиях**

***Требования к созданию***

Специализированную вкладку, отражающую ход проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее – Вкладка) необходимо создать на официальном сайте отдела образования муниципального образования.

***Содержание Вкладки***

*1. Методические рекомендации.*

Методические рекомендации к проведению мероприятия разрабатываются организаторами Конкурса, направляются муниципальным кураторам для информирования и организации работы.

Методические рекомендации размещаютсяна странице, отведенной для мероприятия.

*2. Фото- или видео- отчет по итогам проведения мероприятий.*

Технические требования: материалы необходимо загрузитьна  
«Яндекс. Диск»,разместить ссылку на сайте отдела образования муниципального образования (вкладка «Большая перемена»). Ссылка на размещение прикрепляется к странице, отведенной для мероприятия.

3.*Отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».*

Технические требования: загрузить отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее – Отчет) в формате Excel (приложение 3)на «Яндекс. Диск», разместить ссылку на сайте отдела образования муниципального образования (вкладка «Большая перемена»),согласно срокам, указанным в «Дорожной карте». Ссылка на размещение прикрепляется к странице, отведённой для мероприятия.

Скачать Отчет можно на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», в разделе «Главное», на странице конкурса «Большая перемена»(<https://dopobr.68edu.ru/bolshayaperemena-to>) .

Приложение2

к «Дорожной карте»

**Отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Количество участников | Информационные следы |
|  |  |  |  |  |