ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного
 комитета по национальному проекту «Образование»
от 07 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т

федерального проекта
"Социальная активность"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование федерального проекта	"Социальная активность"	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Руководитель федерального проекта	А.В.Бугаев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Администратор федерального проекта	Р.А.Камаев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение

№ п/п	Цель, целевой показатель, / дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн человек накопительным итогом	Основной	1,61	31 декабря 2017 г.	2,8	4,0	5,2	6,4	7,6	8,8
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	Основной	10	1 июня 2018 г.	14	16	17	18	19	20
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, %	Основной	24,6	1 января 2018 г.	30	33	36	39	42	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, %	Основной	4,7	1 октября 2018 г.	20	30	40	50	60	70

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ / п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, / в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. / Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. / Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.
	Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	Разработана конкурсная документация и проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности, в которой принимают участие не менее 600 педагогов и не менее 6000 школьников ежегодно.
	Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. / Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. / Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). / Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. / Ежегодное увеличение числа пользователей не менее / 150 тыс. человек в год. / Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества
	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	Разработаны и реализуются обучающие и информационно-консультационные программы подготовки организаторов добровольческой деятельности с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. / Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 000 организаторов добровольческой деятельности, в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами
	Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 проектов ежегодно
	В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. / Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. / Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения. / Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, / а также граждан при трудоустройстве на работу
	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год	Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. / Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). / Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества
	Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	Проводится 2 всероссийских мероприятия, направленных на подведение итогов первого полугодия и года в целом, / а также 1 всероссийское мероприятие, направленное на развитие "серебряного" добровольчества, 4 окружных форумов добровольцев в федеральных округах Российской Федерации
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее / 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее / 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно. / Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. / Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации
	Произведено капитальное строительство и эксплуатация 3 образовательных центров [1]: / - образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"; / - образовательный центр "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; / - подмосковный образовательный молодежный центр	Спроектированы и построены 3 образовательных площадки, отвечающих всем требованиям для организации беспрерывного образовательного процесса, обладающие инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня
	На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" [2]	Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, / а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества
	Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. [3]	Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. / Разработаны и ежегодно проводятся не менее / 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. / Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи
	Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia" [4], участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек	Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями
[1] При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета
[2] При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета
[3] При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета
[4] При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ / п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)					Всего, / (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
1.1.	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,2
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	0,0	150,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0,0	150,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	0,0	107,0	107,1	109,0	109,0	109,0	109,0	650,1
1.3.1	федеральный бюджет	0,0	107,0	107,1	109,0	109,0	109,0	109,0	650,1
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	0,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1 000,0
1.4.1.	федеральный бюджет	0,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1 000,0
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	0,0	204,1	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1	1 479,6
1.5.1.	федеральный бюджет	0,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 450,0
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 450,0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	4,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	29,6
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в доброволь­ческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	0,0	324,2	324,8	326,0	326,0	326,0	326,0	1 952,9
1.6.1.	федеральный бюджет	0,0	324,2	324,8	326,0	326,0	326,0	326,0	1 952,9
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики / на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее / 10 000 000 человек ежегодно, / а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
1.7.1.	федеральный бюджет	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 500,0
1.8.1.	федеральный бюджет	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 500,0
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся*
2.1	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	0,0	1 913,7	4 689,0	4 994,3	2 673,8	2 795,6	2 859,6	19 926,0
2.1.1	федеральный бюджет	0,0	1 913,5	4 684,0	4 988,5	2 672,0	2 794,0	2 858,0	19 910,0
2.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.2	из них за счет резервных средств, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Образование»	0,0	1 413,5	4 584,0	4 888,5	2 572,0	2 694,0	2 758,0	18 910,0

2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,2	5,0	5,8	1,8	1,6	1,6	16,0
2.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего по федеральному проекту, в том числе:		0,0	3361,3	5876,0	6174,4	3853,9	3975,7	4039,7	27280,8
федеральный бюджет		0,0	3354,74	5865,91	6163,46	3846,96	3968,96	4032,96	27232,98
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,0	310,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 560,0
из них за счет резервных средств, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Образование»		0,0	1 413,5	4 584,0	4 888,5	2 572,0	2 694,0	2 758,0	18 910,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	6,5	10,1	10,9	6,9	6,7	6,7	47,8
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

____________________

* При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность		Непосредственный руководитель		Занятость в проекте (процентов)

1.	Руководитель федерального проекта	Бугаев А.В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		20
2.	Администратор федерального проекта	Камаев Р.А.	Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		20
Общие организационные мероприятия по проекту
3.	Подготовка финансово-экономических обоснований	Абрамов П.В.	Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи / Р.А.Камаев		15
4.	Подготовка программ по развитию добровольчества	Разуваева К.Д.	Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
5.	Подготовка программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Гуров Г.А.	Начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи / Р.А.Камаев		30
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
6.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
7.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.	Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
8.	Участник федерального проекта	Козеев Е.В.	Всероссийский студенческий корпус спасателей		-		30
Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности
9.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
10.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.	Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
11.	Участник федерального проекта	Шестов А.М.	И.о. директора / ФГБУ "Росдетцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества
12.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
13.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.	Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
14.	Участник федерального проекта	Метелев А.П.	Ассоциация волонтерских центров		-		30
В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
15.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
16.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Руководитель / Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»
17.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
18.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
20.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
21.	Участник федерального проекта	Метелев А.П.		Ассоциация волонтерских центров	-		30
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год
22.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
23.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества
24.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
25.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		30
Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития
26.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
27.	Участник федерального проекта	Гуров Г.А.		Начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Р.А.Камаев		30
Произведено капитальное строительство и эксплуатация 3 образовательных центров: / - образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства / "Арт-резиденция "Таврида"; / - образовательный центр "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; / - подмосковный образовательный молодежный центр.
28.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		20
29.	Участник федерального проекта			Глава субъекта Российской Федерации			10
30.	Участник федерального проекта	Комиссаров А.Г.		Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей"			10
31.	Участник федерального проекта	Першин С.В.		Директор ФГБУ "Роскультцентр"	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев		10
На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых - не менее 12 тыс. человек, а также проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"
32.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова		10
33.	Участник федерального проекта	Комиссаров А.Г.		Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей"			30
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.
34.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова	10
35.	Участник федерального проекта	Першин С.В.		Директор ФГБУ "Роскультцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев	30
36.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев	10
Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia", участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - / 5 тыс. человек
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А.В.		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова	10
38.	Участник федерального проекта	Першин С.В.		Директор ФГБУ "Роскультцентр"		Руководитель Федерального агентства / по делам молодежи А.В.Бугаев	30
39.	Участник федерального проекта	Разуваева К.Д.		Директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"		Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев	10

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Целью федерального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.
В рамках федерального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.
Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.
Будут разработаны обучающие и информационно-консультационные программы и осуществлено обучение 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
Будет организован ежегодный конкурс по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»
В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.
По итогам федерального проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.
В рамках федерального проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

6.1. Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения, системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.
Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта "Социальная активность"

П Л А Н

мероприятий по реализации федерального проекта

№ / п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание

1.	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	1 августа / 2018 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	ПС
1.1.1.	Создание и функционирование / 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	1 августа / 2018 г.	31 декабря 2019 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / Р.А.Камаев, / заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	РНП
1.1.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31 октября 2018 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Положение о проведении конкурсного отбора, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи / Протокол заседания экспертной комиссии, утверждающий список победителей конкурсного отбора	ПК
1.2.	Предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, ставших победителями конкурсного отбора, для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31 декабря 2019 г.	П.В.Абрамов / Начальник / Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с субъектами Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой / соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской / Федерации	ПК
1.3.	Подготовлены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, ставших победителями конкурсного отбора, для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31 января 2019 г.	П.В.Абрамов / Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи	Правила предоставления субсидии Российской Федерации	ПК
1.4.	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного отбора		28 февраля 2019 г.	П.В.Абрамов, / Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с субъектами Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе	ПК
1.5.	Сбор отчетной документации с субъектов Российской Федерации о создании ресурсных центров / в сфере ЧС		25 декабря 2019 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета и создании ресурсных центров в сфере ЧС	ПК
1.6.	Созданы и функционируют / 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений		31 декабря 2019 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчетная документация от субъектов Российской Федерации о создании ресурсных центров в сфере / ЧС	ПК
1.7.1.	Создание и функционирование / 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	РНП
1.7.	Созданы и функционируют / 134 центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2019 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	РНП
1.8.	Созданы и функционируют / 186 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2020 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	ПК
1.9.	Созданы и функционируют / 219 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2021 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	ПК
1.10.	Созданы и функционируют / 252 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2022 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	РНП
1.11.	Созданы и функционируют / 285 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2023 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	ПК
1.12.	Созданы и функционируют / 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчеты субъектов Российской Федерации о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	ПК
2.	Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с победителями конкурсов на предоставление субсидии, путевки для участников волонтерского отряда в один из субъектов Российской Федерации для реализации программы по добровольчеству, курсы повышения квалификации для педагогов	ПС
2.1.1.	Заключение соглашения / с ФГБУ "Росдетцентр"	1 февраля 2019 г. / 1 февраля 2020 г. / 1 февраля 2021 г. / 1 февраля 2022 г. / 1 февраля 2023 г. / 1 февраля 2024 г.	1 марта / 2019 г. / 1 марта / 2020 г. / 1 марта / 2021 г. / 1 марта / 2022 г. / 1 марта / 2023 г. / 1 марта / 2024 г.	Р.А.Камаев, / заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи / Шестов А.В. / И.о. директора / ФГБУ "Росдетцентр"	Соглашение / с ФГБУ "Росдетцентр"	РНП
2.1.	Подготовка конкурсной документации		28 февраля 2019 г. / 29 февраля 2020 г. / 28 февраля 2021 г. / 28 февраля 2022 г. / 28 февраля 2023 г. / 29 февраля 2024 г.	Шестов А.В. / И.о. директора / ФГБУ "Росдетцентр"	Положение о проведении конкурса, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи	ПК
2.2.	Заключение соглашений с победителями конкурса		1 ноября / 2019 г. / 1 ноября / 2020 г. / 1 ноября / 2021 г. / 1 ноября / 2022 г. / 1 ноября / 2023 г. / 1 ноября / 2024 г.	Шестов А.В. / И.о. директора / ФГБУ "Росдетцентр"	Соглашения с победителями конкурсов на предоставление субсидии, путевки для участников волонтерского отряда в один из субъектов Российской Федерации для реализации программы по добровольчеству, курсы повышения квалификации для педагогов. Протокол заседания экспертной комиссии, утверждающий победителей конкурсов	ПК
2.3.	Организован и проведен Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы"		15 декабря 2019 г. / 15 декабря 2020 г. / 15 декабря 2021 г. / 15 декабря 2022 г. / 15 декабря 2023 г. / 15 декабря 2024 г.	Шестов А.В. / И.о. директора / ФГБУ "Росдетцентр"	Реестр победителей	ПК
3.	Не менее 1 100 тыс. человек / к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	1 января / 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества накопительным итогом	ПС
3.1.1.	Поддержка НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	РНП
3.1.2.	Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	В единой информационной системе в сфере развития добровольчества постоянно размещаются новые образовательные лекции, вебинары, тесты и т.д. для разных целевых аудиторий	РНП
3.1.	Сформирован функционал единого "окна" для обращений граждан в единой информационной системы в сфере развития добровольчества		28 февраля 2019 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Создан раздел для обращений граждан, работает постоянный проектный офис, обрабатывающий обращения граждан по вопросам, связанным с добровольческой деятельностью. / Усовершенствован функционал единого "окна" для обращений граждан. Расширены возможности для пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества	ПК
3.2.	Подготовлены и размещены статистические данные о волонтерской деятельности		25 декабря 2019 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Создан и наполнен раздел "статистика и аналитика" на основании данных исследовательских центров и Росстат / Заключены соглашения с исследовательскими центрами о сборе и анализе данных волонтерской деятельности	ПК
3.3.	Организована программа лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества, а также утвержден механизм верификации электронных волонтерских книжек		25 декабря 2019 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	На единой информационной системы в сфере развития добровольчества организована программа лояльности для граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. / Электронные волонтерские книжки являются официальным документом, подтверждающим опыт волонтерской деятельности у граждан	ПК
3.3.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 350 тыс. человек		31 декабря 2019 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
3.4.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 500 тыс. человек		31 декабря 2020 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
3.5.	Перевод единой информационной системы в сфере развития добровольчества на иностранные языки		20 декабря 2020 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Единая информационная система в сфере развития добровольчества переведена на иностранные языки	ПК
3.6.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 650 тыс. человек		31 декабря 2021 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
3.7.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 800 тыс. человек		31 декабря 2022 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
3.8.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 950 тыс. человек		31 декабря 2023 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
3.9.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее / 1100 тыс. человек		31 декабря 2024 г.	Метелев А.П. / Ассоциация волонтерских центров	Реестр учета пользователей накопительным итогом	ПК
4.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	1 января / 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами накопительным итогом	ПС
4.1.1.	Организация всероссийского образовательного проекта, направленного на повышение качества реализации волонтерской деятельности, включающего серию из 6 обучающих курсов для разных целевых аудиторий, а также разработка обучающих и информационно-консультационных программам	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с волонтерами. / Образовательные программы	РНП
4.1.	Выдача не менее 5000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2019 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
4.2.	Выдача не менее 9000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2020 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
4.3.	Выдача не менее 13000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2021 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
4.4.	Выдача не менее 17000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2022 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
4.5.	Выдача не менее 21000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2023 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
4.6.	Выдача не менее 25000 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	ПК
5.	Проведен ежегодный конкурс по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	1 августа / 2018 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчетная документация субъектов Российской Федерации об использовании субсидии	ПС
5.1.1.	Поддержаны лучшие практики в сфере добровольчества	1 августа / 2018 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / Р.А.Камаев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчетная документация субъектов Российской Федерации об использовании субсидии	РНП
5.1.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации		31 октября 2018 г. / 31 сентября 2019 г. / 31 сентября 2020 г. / 31 сентября 2021 г. / 31 сентября 2022 г. / 31 сентября 2023 г. / 31 сентября 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Положение о конкурсе, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи / Организация работы экспертной комиссии, определение победителей, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии	ПК
5.2.	Предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, ставших победителями конкурса	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	П.В.Абрамов / Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с субъектами Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой / соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской / Федерации	ПК
5.3.	Подготовлены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, ставших победителями конкурса		31 января 2019 г.	П.В.Абрамов / Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи / молодежи	Правила предоставления субсидии Российской Федерации	ПК
5.4.	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации - победителями конкурса		28 февраля 2019 г. / 29 февраля 2020 г. / 28 февраля 2021 г. / 28 февраля 2022 г. / 28 февраля 2023 г. / 29 февраля 2024 г.	П.В.Абрамов / Начальник Финансово-экономического Управления Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с субъектами Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе	ПК
5.5.	Сбор отчетной документации с субъектов Российской Федерации		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета	ПК
5.6.	Поддержаны лучшие практики в сфере добровольчества		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчетная документация субъектов Российской Федерации об использовании субсидии	ПК
6.	В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти об утверждении наград (званий), льгот	ПС
6.1.1.	Поддержка НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Соглашения с НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	РНП
6.1.2.	Обеспечение участия волонтеров из 85 субъектов в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	20 декабря 2019 г. / 20 декабря 2020 г. / 20 декабря 2021 г. / 20 декабря 2022 г. / 20 декабря 2023 г. / 20 декабря 2024 г.	А.П.Метелев / Ассоциация волонтерских центров	Реестр волонтеров из субъектов Российской Федерации, которым обеспечено участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	РНП
6.1.	Создана система мобильности волонтеров, интеграция с единой информационной системы в сфере развития добровольчества		1 мая / 2019 г.	А.П.Метелев / Ассоциация волонтерских центров	Порядок реализации программы мобильности волонтеров, утвержденный приказом Федерального агентства по делам молодежи. Программа отбора волонтеров, квотирование субъектов Российской Федерации на каждое мероприятие. Перечень услуг, предоставляемых волонтерам в целях организации их участия в мероприятиях. Календарный план мероприятий	ПК
6.2.	Внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Отчетная документация о реализации комплекса мер по внедрению системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	ПК
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее / 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информа­ционных материалов в год	1 января / 2019 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	ПС
7.1.1.	Проведение рекламной и информационной кампании в субъектах Российской Федерации	1 января 2019 г. / 1 января 2020 г. / 1 января 2021 г. / 1 января 2022 г. / 1 января 2023 г. / 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РНП
7.1.	Разработка концепции проведения рекламной и информационной кампании, утверждение системы отбора волонтеров для их дальнейшего участия в качестве объектов рекламы		1 марта 2019 г. / 1 марта 2020 г. / 1 марта 2021 г. / 1 марта 2022 г. / 1 марта 2023 г. / 1 марта / 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Ежегодная разработка концепции рекламной и информационной кампании, направление в адрес субъектов Российской Федерации. / Проведение отбора волонтеров, являющихся объектами рекламы	ПК
7.2.	Сбор и аналитика данных о проведении рекламной и информационной кампании / в 85 субъектах Российской Федерации		31 декабря 2020 г. / 31 дкабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Сбор годовых статистических отчетов о проведении рекламной информационной кампании в субъектах Российской Федерации	ПК
7.3.	Разработка порядка проведения конкурсов в социальных сетях		28 февраля 2019 г. / 29 февраля 2020 г. / 28 февраля 2021 г. / 28 февраля 2022 г. / 28 февраля 2023 г. / 29 февраля 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Порядок проведения конкурсов в социальных сетях	ПК
7.4.	Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее / 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее / 1 000 информационных материалов / в год		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	ПК
8.	Реализовано ежегодно не менее / 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Приказы Федерального агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий	ПС
8.1.1.	Проведение 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий	РНП
8.1.	Утверждена концепция проведения мероприятий, в том числе план-графика проведения, мест проведения мероприятий		31 марта / 2019 г. / 31 марта / 2020 г. / 31 марта / 2021 г. / 31 марта / 2022 г. / 31 марта / 2023 г. / 31 марта / 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Утверждена концепция проведения мероприятий. / План-график проведения мероприятий / Утверждение мест проведение мероприятий в субъектах Российской Федерации.	ПК
8.2.	Проведено 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий	ПК
8.3.	Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов	ПК
9.	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" / Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" / Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов	ПС
9.1.1.	Реализация (ежегодно) не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РНП
9.1.	Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников		28 февраля 2019 г. / 29 февраля 2020 г. / 28 февраля 2021 г. / 28 февраля 2022 г. / 28 февраля 2023 г. / 29 февраля 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, в которых проводятся мероприятия, утверждение перечня соорганизаторов встреч	ПК
9.2.1.	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения "OnRussia", 150 тыс. человек входят в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Техническая документация / Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	РНП
9.2.	150 тыс. человек входят в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"		31 декабря 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	ПК
9.3.1.	Организация и проведение мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	31 декабря 2019 г. / 31 декабря 2020 г. / 31 декабря 2021 г. / 31 декабря 2022 г. / 31 декабря 2023 г. / 31 декабря 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	План мероприятий	РНП
9.3.	Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций. Участниками Национальной лиги студенческих клубов реализованы мероприятия в соответствии с планами, студенческими клубами проведены межвузовских мероприятий, приуроченные к памятным датам Российской Федерации		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Презентационные и иные материалы	ПК
9.4.	Созданы и функционируют не менее 80 отделений Национальной лиги студенческих клубов		31 декабря 2022 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов	ПК
9.5.1.	Проведение Форума молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	30 ноября 2019 г. / 30 ноября 2020 г. / 30 ноября 2021 г. / 30 ноября 2022 г. / 30 ноября 2023 г. / 30 ноября 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Аналитические отчеты об итогах проведения форума	РНП
9.5.	Утверждена концепция проведения Форума молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти. Проведение пригласительной кампании Форума молодых государственных служащих		31 марта / 2019 г. / 31 марта / 2020 г. / 31 марта / 2021 г. / 31 марта / 2022 г. / 31 марта / 2023 г. / 31 марта / 2024 г.	Г.А.Гуров, / начальник Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи	Концепция проведения форума с учетом сроков, места проведения основных направлений программы и количества участников / Дорожная карта подготовки форума	РНП
9.6.	Проведен Форум молодых государственных служащих		30 ноября 2019 г. / 30 ноября 2020 г. / 30 ноября 2021 г. / 30 ноября 2022 г. / 30 ноября 2023 г. / 30 ноября 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Аналитические отчеты об итогах проведения форума	ПК
10.	Произведено капитальное строительство и эксплуатация / 3 образовательных центров: / - образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства / "Арт-резиденция "Таврида"; / - образовательный центр "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; / - подмосковный образовательный молодежный центр.	1 января / 2019 г.	31 декабря 2021 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / Глава субъекта Российской Федерации / А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей" / С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Акты о вводе объектов в эксплуатацию	ПС
10.1.1.	Строительство и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", подмосковного образовательного молодежного центра, образовательного центра "Машук"	1 октября 2019 г.	31 декабря 2021 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр" / А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей" / Глава субъекта Российской Федерации	Строительство зданий и введение в эксплуатацию, регистрация права собственности, постановка зданий на кадастровый учет и на баланс	РНП
10.1.	Поиск и утверждение места строительства подмосковного молодежного образовательного центра, образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"		31 мая / 2019 г.	А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей" / С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Утверждение места строительства, передача объекта в собственность или в аренду или в безвозмездное пользование	ПК
10.2.	Утверждение проектно-сметной документации образовательного центра "Машук", подмосковного молодежного образовательного центра, образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"		31 декабря 2019 г.	Глава субъекта Российской Федерации / А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей" / С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Финансово-экономическая документация	ПК
10.3.	Подготовка итоговой документации о вводе объектов в эксплуатацию		31 декабря 2021	Орган государственного строительного надзора	Акты о вводе объектов в эксплуатацию	ПК
11.	На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей".	1 января 2021 г.	31 декабря 2024	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей"	Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий / Аналитические отчеты о мероприятиях	ПС
11.1.1.	Проведение образовательных мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей"	Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий	РНП
11.1	Разработка и утверждение плана мероприятий		31 мая 2019 г. / 31 мая 2020 г. / 31 мая 2021 г. / 31 мая 2022 г. / 31 мая 2023 г. / 31 мая 2024 г.	А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей"	Подготовлен и утвержден план мероприятий с датами, сроками, ответственными исполнителями, местами проведения	ПК
11.2.	Подготовка сопроводительной документации по проведению мероприятий. Утвержден порядок отбора (набора) участников мероприятий, приглашения спикеров, экспертов		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей"	Подготовка технических заданий, смет, положений и иной сопроводительной документации / Утверждение положения (положений) об отборе участников образовательных программ	ПК
11.3.	Заключение соглашений с партнерскими организациями		25 декабря 2019 г. / 25 декабря 2020 г. / 25 декабря 2021 г. / 25 декабря 2022 г. / 25 декабря 2023 г. / 25 декабря 2024 г.	А.Г.Комиссаров / АНО "Россия - страна возможностей"	Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий	ПК
12.	Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная / с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены	1 января 2019 г.	31 октября 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр" / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведения программ и форума	ПС
12.1.1.	Разработаны и проведены / 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г.	30 сентября 2019 г. / 30 сентября 2020 г. / 30 сентября 2021 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Сетка образовательной программы / Материалы, подтверждающие отбор кандидатов	РНП
12.1.	Подготовка образовательной программы совместно с партнерами форума, запуск регистрационной кампании, экспертный отбор участников на Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"		31 апреля 2019 г. / 31 апреля 2020 г. / 31 апреля 2021 г. / 31 апреля 2022 г. / 31 апреля 2023 г. / 31 апреля 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Регистрационная анкета, включающая возможность предоставления творческого материала / Материалы, подтверждающие отбор кандидатов	ПК
12.2.	Реализация образовательной программы форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"		30 сентября 2019 г. / 30 сентября 2020 г. / 30 сентября 2021 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Презентационные, методические и иные материалы	ПК
12.3.1.	Проведение двух 10-дневных смен и 10 образовательных программ на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства / "Арт-резиденция "Таврида"	1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г.	31 июня / 2023 г. / 31 июня / 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведения программ и форума	ПК
12.3.	Проведены две 10-дневные смены / и 10 образовательных программ на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"		31 июня / 2023 г. / 31 июня / 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведения программ и форума	ПК
12.4.1.	Развитие Платформы "Мыставриды", совершенствование функционала	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Интернет-ресурс, включающий в себя все необходимые функции для работы / Технические кодовые разработки	РНП
12.4.	Утвержден реестр учета пользователей Платформы "Мыставриды"		30 ноября 2019 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Реестр учета пользователей платформы	ПК
12.5.	На платформе "Мыставриды" зарегистрировано не менее / 24 тыс. молодых деятелей культуры и искусства, являющихся профессионалами в своей области		31 декабря 2022 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Реестр учета пользователей платформы	ПК
12.6.	На платформе "Мыставриды" зарегистрировано не менее / 28 тыс. молодых деятелей культуры и искусства, являющихся профессионалами в своей области		31 декабря 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Реестр учета пользователей платформы	ПК
13.	Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia", участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек	1 января 2019 г.	30 сентября 2024 г.	А.В.Бугаев, / руководитель Федерального агентства по делам молодежи / С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр" / К.Д.Разуваева, / директор / ФГБУ "Роспатриотцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведения фестиваля	ПС
13.1.1	Подготовка и проведение Фестиваля "Таврида-ArtRussia"	1 января / 2019 г. / 1 января / 2020 г. / 1 января / 2021 г. / 1 января / 2022 г. / 1 января / 2023 г. / 1 января / 2024 г.	30 сентября 2019 г. / 30 сентября 2020 г. / 30 сентября 2021 г. / 30 сентября 2022 г. / 30 сентября 2023 г. / 30 сентября 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Программа реализации и проведения / План образовательной деятельности по направлениям / Конкурсная и кастинговая документация	РНП
13.1.	Запуск рекламной кампании Фестиваля "Таврида-ArtRussia"		31 август / 2019 г. / 31 август / 2020 г. / 31 август / 2021 г. / 31 август / 2022 г. / 31 август / 2023 г. / 31 август / 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Реализация рекламной кампании	ПК
13.2.	Проведен фестиваль "Таврида-ArtRussia"		30 сентября 2019 г. / 30 сентября 2020 г. / 30 сентября 2021 г. / 30 сентября 2022 г. / 30 сентября 2023 г. / 30 сентября 2024 г.	С.В.Першин, / директор / ФГБУ "Роскультцентр"	Аналитические отчеты об итогах проведения фестиваля	ПК

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта "Социальная активность"

П О К А З А Т Е Л И

федерального проекта по субъектам Российской Федерации[5]
[5] Настоящий федеральный проект не предусматривает значений показателей в разрезе субъектов Российской Федерации.

Субъект / Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

(показатель федерального проекта)
(федеральный округ)
(субъект Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
"Социальная активность"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Целью федерального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение.
В рамках федерального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.
По итогам федерального проекта "Социальная активность" будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. В рамках федерального проекта "Социальная активность" будут на системной основе проводиться образовательные программы для творческой молодежи страны, способствующие формированию духовно-нравственных ценностей в том числе через знакомство с историческими и национально-культурными традициями России, образами современных течений в творческой индустрии. Такие мероприятия будут способствовать личностному развитию, профессиональному и личностному самоопределению, что положительно скажется на социальном благополучии молодежи страны.
В рамках федерального проекта "Социальная активность" обозначены следующие целевые показатели: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны. Указанные показатели дают возможность провести качественную оценку и анализ достижения значений среди разных целевых групп и аудиторий: граждан всех возрастов, школьников и студентов, а также молодежи (граждан от 14 до 30 лет).

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн человек накопительным итогом
1.	{F} rsub {вовл } = sum from {i =1} to {2} {{X} rsub {i}} / где / - {X} rsub {1} - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях, {X} rsub {2} - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях.	{F} rsub {вовл } - 1,61 / {X} rsub {1} = 1,25 / {X} rsub {2} =0,26 / 31 декабря 2017 г.	Федеральное статистическое наблюдение "Сведения о сфере государ­ственной молодежной политики"	Росмолодежь, Росстат	По Российской Федерации, / по субъектам Российской Федерации	1 раз в год, 1 апреля года, следующего за отчетным
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
2.	{F} rsub {вол } = {{X} rsub {твор}} over {{Х} rsub {общее}} * 100% / где / {X} rsub {вол} - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, / {Х} rsub {общее} - численность населения	10 / 1 июня 2018 г.	Федеральное статистическое наблюдение "Сведения о сфере государ­ственной молодежной политики"	Росмолодежь / Росстат	По Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	1 раз в год, 1 апреля года, следующего за отчетным
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, %
3.	{F} rsub {твор } = {{X} rsub {твор}} over {{Х} rsub {общее}} * 100% / где / {X} rsub {твор} - численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков / {Х} rsub {общее} - численность молодежи в стране	24,6 / 1 января 2018 г.	Федеральное статистическое наблюдение "Сведения о сфере государ­ственной молодежной политики"	Росмолодежь, Росстат	По Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	1 раз в год, 1 апреля года, следующего за отчетным
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, %
4.	{F} rsub {студ } = {{F} rsub {1} + {F} rsub {2} + {F} rsub {3}} over {{F} rsub {общ}} * 100% / где / {F} rsub {1} - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов; / {F} rsub {2} - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных"; / {F} rsub {3} - количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia. / {F} rsub {общ} - общее количество студентов страны	4,7 / 1 октября 2018 г.	Ведомственная статистика, / отчеты образова­тельных организаций Российской Федерации, федеральное статистическое наблюдение	Росмолодежь, Росстат	По Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	1 раз в год, 1 февраля года, следующего за отчетным

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№ / п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации / (млн. рублей)			Всего, / (млн. рублей)
			2019	2020	2021

1.	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений		112,2	0,0	0,0	112,2
1.1.	Создание и функционирование 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений		112,2	0,0	0,0	112,2
1.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 54110 521	110,0	0,0	0,0	110,0
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	091 0707 024Е8 54110 521	110,0	0,0	0,0	110,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		2,2	0,0	0,0	2,2
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Создание и функционирование 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	091 0707 024Е8 E0000 612	150,0	50,0	40,0	240,0
2.1.	Заключение соглашения с ФГБУ "Росдетцентр"	091 0707 024Е8 E0000 612	150,0	50,0	40,0	240,0
2.1.1	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 E0000 612	150,0	50,0	40,0	240,0
2.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	091 0707 024Е8 60300 632	107,0	107,1	109,0	323,1
3.1.	Поддержка НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	091 0707 024Е8 60300 632	107,0	107,1	109,0	323,1
3.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 60300 632	107,0	107,1	109,0	323,1
3.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системы в сфере развития добровольчества		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	150,0	150,0	550,0
4. 1.	Организация всероссийского образовательного проекта, направленного на повышение качества реализации волонтерской деятельности, включающего серию из 6 обучающих курсов для разных целевых аудиторий, а также разработка обучающих и информационно-консультационных программ	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	150,0	150,0	550,0
4.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	150,0	150,0	550,0
4.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»		204,1	255,1	255,1	714,3
5.1.	Поддержаны лучшие практики в сфере добровольчества		204,1	255,1	255,1	714,3
5.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 54120 521	200,0	250,0	250,0	700,0
5.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	091 0707 024Е8 54120 521	200,0	250,0	250,0	700,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		4,1	5,1	5,1	14,3
5.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), льготы и преференции компаниям, финансирующим в своем составе добровольческие центры	091 0707 024Е8 60300 632	324,2	324,8	326,0	975,0
6.1.	Поддержка НКО в сфере реализации задач государственной молодежной политики	091 0707 024Е8 60300 632	324,2	324,8	326,0	975,0
6.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 60300 632	324,2	324,8	326,0	975,0
6.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Обеспечение участия волонтеров из 85 субъектов в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.1.	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.	091 0707 024Е8 E0000 244	50,0	50,0	50,0	150,0
7.1.	Проведение рекламной и информационной кампании в субъектах Российской Федерации	091 0707 024Е8 E0000 244	50,0	50,0	50,0	150,0
7.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 E0000 244	50,0	50,0	50,0	150,0
7.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	250,0	250,0	750,0
8.1.	Проведение 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	250,0	250,0	750,0
8.1.1.	Федеральный бюджет	091 0707 024Е8 E0000 612	250,0	250,0	250,0	750,0
8.1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

9	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		1 913,7	4 689,0	4 994,3	11 597,0
9.1.1.	Федеральный бюджет		1 913,5	4 684,0	4 988,5	11 586,0
9.1.1.2	из них за счет резервных средств, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Образование»		1 413,5	4 584,0	4 888,5	10 886,0
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,2	5,0	5,8	11,0
9.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) ((указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

_______________________

* Код бюджетной классификации уточняется в процессе утверждения бюджета.

____________